Teorijas tēma: Darba tīkla modeļa izveide. Tīkla grafiks un tā aprēķins

Projekta plānošana

Projektu var sadalīt darbībās (uzdevumos).

Katram uzdevumam ir:

- ilgums

- sākuma nosacījumi

- beigu rezultāts

Šo struktūru var attēlot ar tīkla grafiku.

Darba tīkla modelis

Darba tīkla modelis ir grafiska projekta darbību attēlošana ar grafu.

Grafā ir:

- Virsotnes -Notikumi (projekta stāvokļi)

- Saites - Darbi (aktivitātes)

Matemātiskais modelis

Tīkla modelis ir orientēts aciklisks grafs (DAG).

G=(V,E)

, kur:

- V– virsotņu kopa

- E– saišu kopa (darbi)

Tīkla grafika elementi

Katram darbam ir:

| Apzīmējums | Nozīme |
| --- | --- |
| i | sākuma notikums |
| j | beigu notikums |
| tij | darba ilgums |

Tīkla grafika aprēķins

Aprēķina:

Agrāko notikuma laiku

Tj=max⁡(Ti+tij)

Vēlāko notikuma laiku

Ti=min⁡(Tj-tij)

Darba rezerves laiku

Rij=Tj-Ti-tij

Kritiskais ceļš

Kritiskais ceļš ir garākais ceļš tīkla grafikā.

Tas nosaka minimālo projekta ilgumu.

Darbi uz kritiskā ceļa:

Rij=0

Piemērs

Projekts: Mājaslapas izveide:

Aprēķināt projekta realizēšanas maksimālo laiku un realizēšanas veidu, ja iespējami šādi scenāriji darba veikšanai (tabula):

| Darbs | No | Uz | Ilgums |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 3 |
| B | 1 | 3 | 4 |
| C | 2 | 4 | 5 |
| D | 3 | 4 | 2 |

1

2

3

4

Aprēķins

Agrākais laiks

T1=0
T2=0+3=3
T3=0+4=4
T4=max⁡(3+5,4+2)
T4=max⁡(8,6)=8

Projekta ilgums: 8

Kritiskais ceļš: 1 → 2 → 4

Ilgums: 3+5=8

Praktiskais darbs

- Tēma:

Projekta tīkla grafika modelēšana un aprēķins.

- Uzdevums

Studentiem dots projekts, ko audzēkni var risināt ar dažādiem  veidiem (A-E). Projekts pabeigts, kad tiks  no A līdz E)

| Darbs | No | Uz | Ilgums |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 4 |
| B | 1 | 3 | 3 |
| C | 2 | 4 | 6 |
| D | 3 | 4 | 5 |
| E | 4 | 5 | 2 |

- Tīkla grafiks

- Matemātiski jāaprēķina:

Agrākie notikumu laiki:

T₁ = 0

T₂ = 0 + 4 = 4

T₃ = 0 + 3 = 3

T₄ = max(4 + 6, 3 + 5) = max(10, 8) = 10

T₅ = 10 + 2 = 12

Projekta ilgums:12
Kritiskais ceļš 1 -> 2 -> 4 -> 5

Datubāzes izveidot DB struktūru un aizpildīt ar datiem: Datu bāze br_grafi

| activities |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | project_id | name | start_node | end_node | duration |

| project |  |
| --- | --- |
| id | name |

Uzrakstīt programmu, kas iegūst datus no tabulas par projektu json formā, ko ar JavaScript palīdzību aprēķina agrākos laikus un izvada HTML.

Papildināt programmu, kas ļauj ievadīt papildus datus tabulās, nosūtot no HTML uz PHP tos json formā, ko ar PHP palīdzību ievada DB.

Web daļa pievienota Web daļa folderī.

- Vērtēšanas kritēriji

| Kritērijs | Punkti |
| --- | --- |
| Tīkla grafiks | 4 |
| Aprēķini | 6 |
| DB realizācija | 4 |
| Aprēķina programma | 6 |
| Datu ievades programma | 5 |